## Krav og timer
Tidsestimat efter MoSCoW – MUD-spil: Bliv den stærkeste troldmand
Timer = programmeringstimer for én studerende på mellemniveau. Blå tal er estimater og kan rettes; totaler opdateres automatisk.
Must have (M)
Område | Krav | Timer (lav) | Timer (høj)
Spilsløkke, tekstvindue, kommandoer, hjælp, se, ukendte kommandoer | F4.1–4.2, F4.5–4.6, NF1, NF3 | 8 | 12
Spiller, status, død | F1 | 4 | 6
Verden som graf, rum, udgange, bevægelse | F3.1–3.6 | 6 | 8
Inventory, genstande, potions, våben (tag, læg, brug, udrust) | F2.1–2.3, F4.4, F8, F9.1–9.3, F10.1–10.2 | 7 | 10
Kamp i runder, skade, fjender, loot, XP ved sejr | F5 (M), F6.1, F6.4 | 10 | 14
Mana og formularer | F7.1–7.4 | 3 | 4
XP og niveauer | F11.1–11.2 | 2 | 3
Fasttravel | F12.1 | 2 | 3
Strategivalg og engangsvalg | F13.1–13.5 | 5 | 7
Sejr og afslutningstekst | F14 | 1 | 2
Terning | F15.1–15.3 | 2 | 3
Indhold (rum, fjender, tekster) | – | 4 | 6
Test og fejlretning | – | 8 | 12
I alt |  | 62 | 90
Should have (S)
Område | Krav | Timer (lav) | Timer (høj)
Gem og indlæs (JSON), adskilte spiller- og verdensdata | Ø1–Ø3 | 5 | 8
Verden indlæst fra datafil | F3.9 | 4 | 6
Slutboss | F6.5 | 3 | 4
Fasttravel-liste, oplåsning, spærret under kamp | F12.2–12.4 | 2 | 2
Flugt, potions i kamp, ingen udgang under kamp | F5.5, F5.8, F3.7 | 2 | 3
undersøg, formularer, kapacitet, fjendetyper, niveau-bonusser, terningfordeling | F4.3, F7.6, F2.4, F6.2, F11.3, F15.4 | 4 | 5
I alt |  | 20 | 28
Could have (C)
Område | Krav | Timer (lav) | Timer (høj)
Grafisk kort | NF8 | 4 | 6
NPC'er | F4.7 | 2 | 3
Låste udgange og nøgler | F3.8 | 2 | 3
Træning og opgraderinger | F11.4 | 2 | 3
Valg påvirker slutningen | F13.6 | 2 | 3
Resten: korte kommandoer, aggressive fjender, genopstå, mana-regeneration, potion-størrelser, våbenbonus til magi, terningmodifikatorer, mana-pris for rejse, samlet visning | diverse | 6 | 10
I alt |  | 18 | 28
Samlet omfang
Omfang |  | Timer (lav) | Timer (høj)
Kun Must |  | 62 | 90
Must + Should |  | 82 | 118
Alt (M+S+C) |  | 100 | 146

## Uger
Omregnet til uger
Gule celler er antagelser, som kan rettes. Ugetal er rundet op til hele uger.
Timer pr. uge i gennemsnit | 4 | (5 + 3) / 2 timer, jf. jeres skema
Effektiv andel af skemalagt tid | 75% | Opstart, ventetid på hjælp mv. trækker ca. 25 % fra
Koordineringstab i grupper | 20% | Fratrækkes kun ved mere end 1 person
Gruppestørrelse (personer) |  | 1 |  | 3 |  | 4
Effektive udviklertimer pr. uge |  | 3 |  | 7.2 |  | 9.6
Omfang | Timer | Uger (1 pers., fra–til) |  | Uger (3 pers., fra–til) |  | Uger (4 pers., fra–til)
Kun Must | 62–90 | 21 | 30 | 9 | 13 | 7 | 10
Must + Should | 82–118 | 28 | 40 | 12 | 17 | 9 | 13
Alt (M+S+C) | 100–146 | 34 | 49 | 14 | 21 | 11 | 16
Sådan bør I planlægge
Start med Must og i den rigtige rækkefølge: spilsløkke, kommandoer, rum og spiller først. De første 2–3 uger kan ikke deles helt ud parallelt.
Behandl Should og Could som buffer: planlæg ud fra Must + Should. Gem/indlæs og verden fra datafil giver mest værdi af Should-kravene. Kortet (NF8) er det dyreste Could-krav og det første, I kan droppe.
Klassediagrammet dækker hele scopet, også Could-ting som NPC, kort, nøgler og genopstå. Implementér kun Must-klasser og -metoder i første omgang.